## programa
|  | PROCEDIMIENTO: |  | DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | [21 empty] | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  | 2021-07-15 |  | ANEXO
|  | SERVICIO: |  | ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO DE CONSTRUCTIBILIDAD DURANTE EL RPOCESO DE CONCURSO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE RESCATE DE MINA DE PASTA DE CONCHOS, COAHUILA. | [25 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  | 2021-12-31
|  | FIRMA DEL CONCURSANTE | [27 empty] | PLAZO DE EJECUCION: |  |  | 170
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDAD O CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | MES |  | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | SEMANA |  | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31
| ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO DE CONSTRUCTIBILIDAD DURANTE EL RPOCESO DE CONCURSO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE RESCATE DE MINA DE PASTA DE CONCHOS, COAHUILA. |  |  |  |  | PERIODO
1 | ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO DE CONSTRUCTIBILIDAD DURANTE EL RPOCESO DE CONCURSO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE RESCATE DE MINA DE PASTA DE CONCHOS, COAHUILA. |  |  | 2021-01-28 | 2021-08-31
1.1 | Participación en reunión para discutir temas relacionados con el estudio de constructibilidad durante las etapas de concurso y construcción de las obras de acceso a la mina. | HS | 54 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | CANTIDAD |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 54
BARRA
IMPORTE
1.2 | Análisis y revisión de la información relacionada con el estudio de constructibilidad en las etapas de concurso y construcción de las obras de acceso a la mina para emisión de comentarios y recomendaciones. | INFORME | 6 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | CANTIDAD | [28 empty] | 6 | bar: 2021-07-01 12-18; 2021-08-01 2-8; 2021-09-01 30-5; 2021-10-01 4-10; 2021-11-01 1-7; 2021-12-01 29-5
BARRA
IMPORTE
1.3 | Visita al sitio donde se desarrollan los trabajos de construcción de las obras de acceso a la mina y recuperación de restos para verificar lo relacionado a la constructibilidad del proyecto | VISITA | 3 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | CANTIDAD | [28 empty] | 3 | bar: 2021-07-01 12-18; 2021-09-01 13-19; 2021-11-01 22-28
BARRA | bar: 2021-07-01 12-18; 2021-09-01 13-19; 2021-11-01 22-28
IMPORTE
1.4 | Asistencia técnica adicional para los trabajos de construcción de las obras de acceso a la mina y recuperación de restos para verificar lo relacionado a la constructibilidad del proyecto. | DÍA | 9 | 2021-07-15 | 2021-12-31 | CANTIDAD |  | 2021-07-01 12-18: 3; 2021-09-01 13-19: 3; 2021-11-01 22-28: 3 | 9
BARRA | bar: 2021-07-01 12-18; 2021-09-01 13-19; 2021-11-01 22-28
IMPORTE
1 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-10-01 25-31
2 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-10-01 25-31
3 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-12-01 27-31
4 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-12-01 27-31
5 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-10-01 25-31
6 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-10-01 25-31
7 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-10-01 25-31
8 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-10-01 25-31
9 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-12-01 27-31
10 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-12-01 27-31
11 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-10-01 25-31
12 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-10-01 25-31
13 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-10-01 25-31
14 | bar: 2021-08-01 2-8 to 2021-12-01 27-31
15 | bar: 2021-10-01 11-17 to 2021-10-01 25-31
16 | bar: 2021-10-01 11-17 to 2021-10-01 25-31
17 | bar: 2021-10-01 11-17 to 2021-10-01 25-31
18 | bar: 2021-10-01 11-17 to 2021-10-01 25-31
19 | bar: 2021-09-01 13-19 to 2021-10-01 25-31
20 | bar: 2021-09-01 13-19 to 2021-10-01 25-31